## Форма СГ
#form_type | [5 empty] | Форма СГ-версия 12-1
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*
#form_name | "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
#region | Ставропольский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
#date | на 1 октября 2013 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
#data_start | 1. |  | Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в РФ" | 2013-01-28 | 2013-01-28 | Выполнено. Постановлением Пра-вительства Ставрополь-ского края от 28 января 2013 г. № 24-п изменения утверждены
| 2. |  | Подведение итогов работы строительного комплекса Став-ропольского края за 2012 год и рассмотрение планов работы стройкомплекса края на 2013 год | 2013-01-30 | 2013-01-30 | Выполнено. 30.01.2013 на заседании коллегии министерства строительства и архи-тектуры Ставрополь-ского края рассмотрены итоги работы стройкомплекса за 2012 год и планы работы на 2013 год.
| 3. |  | Внесение изменений в подпро-грамму "Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-ском крае на 2013-2015 годы" КЦП "Жилище" в Ставро-польском крае на 2013-2015 годы" в соответствии с измене-ниями в федеральном законо-дательстве | 2013-02-27 | 2013-02-25 | Выполнено. Постановлением Пра-вительства Ставрополь-ского края от 25 фев-раля 2013 г. № 54-п изменения утверждены
| 4. | 6.4 | Подготовка и предоставление в Минрегион России пакета доку-ментов на участие Ставрополь-ского края в конкурсном отборе между субъектами РФ на выделение средств из федераль-ного бюджета по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" в 2013 году | 2013-02-28 | 2013-02-27 | Выполнено. Подготовлен и предо-ставлен в Минрегион России пакет докумен-тов на участие Ставро-польского края на учас-тие в конкурсном отборе между субъектами РФ в 2013 году
| 5. |  | Проведение заседания совета при Губернаторе Ставропольского края по реадизации ПНП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Ставро-польском крае за 2012 год | 2013-03-29 | 2013-03-29 | Выполнено. Проведено заседание совета при Губернаторе Ставропольского края по реализации ПНП "Доступное и комфорт-ное жилье - гражданам России в Ставрополь-ском крае за 2012 год
| 6. |  | Проведение ФКУ "Объединенная дирекция по реализации феде-ральных инвестиционных прог-рамм" Госстроя России контроль-ных мероприятий по вопросам жилищного обеспечения отдельных категорий граждан и граждан, уволенных с военной службы за 2012 год | 2013-04-22 | 2013-04-29 | Выполнено. Проведенной проверкой вопросов жилищного обеспечения отдельных категорий граждан и граждан, уволенных с военной службы в крае за 2012 год нарушений не установлено.
| 7. | 1.9. | Проведение выездного совещания по вопросу "О реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" | 2013-05-14 | 2013-05-14 | Выполнено. 14.05.2013 в городе-курорте Ессентуки проведено краевое выездное совещание с органми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
| 8. | 6.2 | Предоставление социальных выплат, удостоверяемых, ГЖС на приобретение жилья семьям граждан, установленных феде-ральным законодательством в рамках ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы | 2013-04-17 | 2013-06-17 | Выполнено. 35 семьям на приобретение жилых помещений выданы государственные жилищные сертификаты на сумму 54,5 млн. рублей
| 9. |  | Внесение изменений в КЦП "Жилище" в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" | 2013-06-25 | 2013-06-26 | Выполнено. Постановлением Прави-тельствап Ставрополь-ского края от 25 июня 2013 г. № 251-п изме-нения утверждены.
| 10. |  | Подведение итогов работы строительного комплекса Став-ропольского края за 1 полугодие 2013 года | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Выполнено. 26.06.2013 на заседании коллегии министерства строительства и архи-тектуры Ставрополь-ского края рассмотрены итоги работы строй-комплекса за 1 полугодие 2013 года.
| 11. |  | Проведение Минрегионом России проверки правомерности целевого, эффективного и экономичного использования средств федерального бюджета за 2011-2012 годы | 2013-07-10 | 2013-07-19 | Выполнено. По результатам проверки замечаний и нарушений не установлено.
| 12. |  | Заключение с Госстроем соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | 2013-07-24 | 2013-07-24 | Выполнено. Заключено соглашение № Д02-6/ЕС/ГС/С от 24 июля 2013 на выделе-ние 48558,67 тыс. руб.
| 13. |  | Рассмотрение на заседание Правительства СК хода реали-зации подпрограммы "Выпол-нение государственных обяза-тельств по обеспечению жильем граждан, установленных феде-ральным законодательством ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы | 2013-09-23 | 2013-09-23 | Выполнено. На заседание Правительства Ставропольского края 23.09.2013 информация рассмотрена и принята к сведению.
#data_end
#author | И.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края | [5 empty] | В.Н.Карлов
[6 empty] | (подпись) | (фамилия, инициалы)
| * | 1. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одновременно с первым отчетом о выполнении сетевого графика направляют ФСО России утвержденный сетевой график реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год (по данной форме с заполнением граф 1-4).
2. В случае внесения изменений в сетевой график федеральный орган исполнительной власти (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в обязательном порядке направляет в ФСО России их полный перечень, с указанием документов (решений), в соответствии с которыми производилась корректировка сетевого графика.
3. Содержание полей в графах 2-4 представляемых отчетных форм должно в точности совпадать с содержанием соответствующих полей в строках утвержденного сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год.
4. В предоставляемых отчетах необходимо отражать сведения лишь о тех мероприятиях, которые были исполнены в отчетном месяце, а также о невыполненных мероприятиях, сроки исполнения по которым истекли.
Note on D9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on E9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Вспомогательный (hidden)
Кварталы | Месяцы | Полугодия | Года | Субъекты |  | Месяцы_полный список
на 1 апреля 2012 г. | на 1 февраля 2012 г. | на 1 июля 2012 года | 2012 | Алтайский край | 1 | на 1 февраля 2012 г.
на 1 октября 2012 г. | на 1 марта 2012 г. | на 1 июля 2013 года | 2013 | Амурская область | 10 | на 1 марта 2012 г.
на 1 апреля 2013 г. | на 1 мая 2012 г. |  |  | Архангельская область | 11 | на 1 апреля 2012 г.
на 1 октября 2013 г. | на 1 июня 2012 г. |  |  | Астраханская область | 12 | на 1 мая 2012 г.
| на 1 августа 2012 г. |  |  | Белгородская область | 13 | на 1 июня 2012 г.
| на 1 сентября 2012 г. |  |  | Брянская область | 14 | на 1 июля 2012 г.
| на 1 ноября 2012 г. |  |  | Владимирская область | 15 | на 1 августа 2012 г.
| на 1 декабря 2012 г. |  |  | Волгоградская область | 17 | на 1 сентября 2012 г.
| на 1 февраля 2013 г. |  |  | Вологодская область | 18 | на 1 октября 2012 г.
| на 1 марта 2013 г. |  |  | Воронежская область | 19 | на 1 ноября 2012 г.
| на 1 мая 2013 г. |  |  | г.Москва | 20 | на 1 декабря 2012 г.
| на 1 июня 2013 г. |  |  | г.Санкт-Петербург | 45 | на 2012 г.
| на 1 августа 2013 г. |  |  | Еврейская автономная область | 40 | на 1 января 2013 г.
| на 1 сентября 2013 г. |  |  | Забайкальский край | 99 | на 1 февраля 2013 г.
| на 1 ноября 2013 г. |  |  | Ивановская область | 7600 | на 1 марта 2013 г.
| на 1 декабря 2013 г. |  |  | Иркутская область | 24 | на 1 апреля 2013 г.
|  |  |  | Кабардино-Балкарская Республика | 2500 | на 1 мая 2013 г.
|  |  |  | Калининградская область | 83 | на 1 июня 2013 г.
|  |  |  | Калужская область | 27 | на 1 июля 2013 г.
|  |  |  | Камчатский край | 29 | на 1 августа 2013 г.
|  |  |  | Карачаево-Черкесская Республика | 3000 | на 1 сентября 2013 г.
|  |  |  | Кемеровская область | 91 | на 1 октября 2013 г.
|  |  |  | Кировская область | 32 | на 1 ноября 2013 г.
|  |  |  | Костромская область | 33 | на 1 декабря 2013 г.
|  |  |  | Краснодарский край | 34 | на 2013 г.
|  |  |  | Красноярский край | 3 | на 1 января 2014 г.
|  |  |  | Курганская область | 4000
|  |  |  | Курская область | 37
|  |  |  | Ленинградская область | 38
|  |  |  | Липецкая область | 41
|  |  |  | Магаданская область | 42
|  |  |  | Московская область | 44
|  |  |  | Мурманская область | 46
|  |  |  | Ненецкий автономный округ | 47
|  |  |  | Нижегородская область | 22
|  |  |  | Новгородская область | 49
|  |  |  | Новосибирская область | 50
|  |  |  | Омская область | 52
|  |  |  | Оренбургская область | 53
|  |  |  | Орловская область | 54
|  |  |  | Пензенская область | 56
|  |  |  | Пермский край | 5700
|  |  |  | Приморский край | 5
|  |  |  | Псковская область | 58
|  |  |  | Республика Адыгея | 79
|  |  |  | Республика Алтай | 84
|  |  |  | Республика Башкортостан | 80
|  |  |  | Республика Бурятия | 81
|  |  |  | Республика Дагестан | 82
|  |  |  | Республика Ингушетия | 26
|  |  |  | Республика Калмыкия | 85
|  |  |  | Республика Карелия | 86
|  |  |  | Республика Коми | 87
|  |  |  | Республика Марий Эл | 88
|  |  |  | Республика Мордовия | 89
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) | 98
|  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания | 90
|  |  |  | Республика Татарстан | 92
|  |  |  | Республика Тыва | 93
|  |  |  | Республика Хакасия | 95
|  |  |  | Ростовская область | 60
|  |  |  | Рязанская область | 61
|  |  |  | Самарская область | 36
|  |  |  | Саратовская область | 63
|  |  |  | Сахалинская область | 64
|  |  |  | Свердловская область | 65
|  |  |  | Смоленская область | 66
|  |  |  | Ставропольский край | 7
|  |  |  | Тамбовская область | 68
|  |  |  | Тверская область | 28
|  |  |  | Томская область | 69
|  |  |  | Тульская область | 70
|  |  |  | Тюменская область | 71
|  |  |  | Удмуртская Республика | 94
|  |  |  | Ульяновская область | 73
|  |  |  | Хабаровский край | 8
|  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 75
|  |  |  | Челябинская область | 96
|  |  |  | Чеченская Республика | 97
|  |  |  | Чувашская Республика | 77
|  |  |  | Чукотский автономный округ | 78
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область